**Projektplan**

Mall för ansökan om utvecklingsstöd

Förening / förbund:

Ålands Idrott

Kontaktperson:

Annina Berglund

Kontaktuppgifter:

annina@alandsidrott.ax / +457-347 97 03



Checklista

Utvecklingsstödet beviljas för utveckling av verksamheten genom projekt eller utbildning.

Ett projekt är en engångsinsats som genomförs under en begränsad period, som ett komplement till den dagliga verksamheten.

Med checklistan nedan kan du säkerställa att ansökan är färdig för inlämning:



Ansökan innehåller projektplan, inklusive budget och tidsplan

Ansökt belopp överstiger 500 €

Ansökt belopp är inte sökt genom annat stöd för samma period

Projektet tillför något nytt till vår verksamhet







Projektnamn:

Införa goalball

Under vilket fokusområde genomförs projektet?

*Satsningar på att hålla ungdomar (13-25 år) kvar i idrotten*

*Jämställd, inkluderande och trygg idrott*

*Samsyn mellan idrotter*

*Hållbarhet*

*Inget av ovannämnda*

Målbeskrivning

Projektets mål:

*Beskriv syftet och vad som är tänkt att finnas på plats eller vara genomfört vid slutfört projekt*

Målet är att införa goalball som ett nytt element i vår befintliga verksamhet, för att kunna inkludera synskadade i föreningens aktiviteter.

Efter projektets genomförande kommer det att finnas regelbundna träningstillfällen för två grupper, tisdagar och torsdagar, med 6 - 10 medlemmar i varje grupp.

När upplägget väl finns på plats kommer fortsatt verksamhet att finansieras av tillkomna medlemsavgifter, verksamhetsstöd och sponsorering.

Genomförande:

*Beskriv huvuddrag och eventuella samarbeten – hur kommer projektet att genomföras?*

*Om projektet gäller en utbildning, ange deltagare och nivå.*

*Beakta även eventuella hinder för ett lyckat genomförande och hur dessa kommer att förebyggas*

Inledningsvis köper vi in material (10 bollar och 30 ögonskydd) och bokar tider i träningslokalen.

Under ett veckoslut i slutet av januari kommer vi att hålla ett träningsläger för våra dedikerade tränare (4 st) och styrelsen. Till lägret bjuder vi in en erfaren ledare från Stockholm för att lära ut grunderna och viktiga saker att tänka på. Representanter från våra samarbetspartners (DUV och Ålands handikappförbund) bjuds också in.

Träningarna kommer att inledas i februari.

Ett hinder för att projektet inte skulle kunna genomföras är för få deltagare. För att förebygga detta kommer vi att annonsera om möjligheten till riktade målgrupper. Därtill kommer våra nuvarande aktiva kunna delta vid träningarna, tack vare ögonskydd.

Annonskampanjen kommer att bestå av annonser i tidningar, i båda dagstidningarna och den som ges ut av Ålands handikappförbund. Därtill kommer vi att ha en radioreklam och utskick i sociala medier. Annonseringen kommer att delfinansieras av samarbetspartners.

Efter uppstart kommer fortsatt annonsering inkluderas i verksamhetens övriga verksamhet.

Tidsplan

Projektstart:

01-01-2024

Slutdatum:

31-05-2024

Datum för delmål:

*Ange planerade tidpunkter för slutförda delmål och uppskattad tid för genomförande*

*Det går också bra att bifoga en separat tidsplan i form av bilaga*

Januari: Köpa in goalbollar

Boka träningslokal

Lägga upp träningsschema

Kontakt med sponsorer

Februari: Utbildning av ledare - Träningsläger för ledare och samarbetspartners

Annonskampanj – inför uppstart

Mars: Träningar börjar

 Kontakt med sponsorer för fortsatt verksamhet

 Annonskampanj – bilder från träning

April: Kontakt med sponsorer för fortsatt verksamhet

 Nya medlemmar registreras

 Medlemsavgift faktureras

Maj: Sammanställning av slutredovisning påbörjas

Augusti: Slutredovisning skickas in

Budget

Ansökt belopp:

7 700 €

Motivering:

Stöd behövs för att komma igång med verksamheten, där avvikande poster såsom utbildning och annonsering tar ett stort utrymme.

När verksamheten väl är i gång uppskattas den kunna inrymmas i den vanliga verksamheten, med finansiering av tillkomna medlemmar, verksamhetsstöd och sponsorering.

*Ange med fritext tankar och viktiga element i budgeten här:*

Specifikation:

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektbudget** | **Kommentar** |
| **Projektmedel** | **Summa** |   |
| Utvecklingsstöd som ansöks |  7 700 |   |
| Andra beviljade medel |  - |   |
| Sponsorintäkter |  300 |   |
| Samarbetspartners | 2 000 | För annonsering |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Projektets medel totalt** | **10 000** |   |
|   |   |   |
| **Kostnader** | **Summa** |   |
| Ledare |  1 500 |  2 tillfällen / v, 4 tränare, mar-maj |
| Utbildning |  2 500 |  Inkl resor, kost och logi |
| Hyra (lokal /plan) |  1 000 |  Idrottsgården |
| Annonsering |  4 000 | Framtagande, tidningar och radio |
| Material |  500 |   |
| Transporter |  |  |
| Övriga kostnader |  500 |  Mat vid träningsläger |
|   |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Projektets kostnader totalt** | **10 000** |   |

*Ange uppskattade belopp för intäkter och kostnader*

*Det går också bra att bifoga budget som separat bilaga – med dessa poster som minimi*

Övriga kommentarer

*Ange eventuella kommentarer som bidrar till en heltäckande förståelse av projektet*

Redovisning ska inlämnas senast 3 månader efter projektets slutdatum.